## Thong so - Độ nhậy - Bảng 1
BẢNG 1: CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN | [14 empty] | Bảng 8: Phân tích độ nhạy dự án
Thông số về vốn đầu tư và nguồn vốn | [5 empty] | Thông số về dự án và vận hành dự án |  |  |  | Phương án trả nợ |  |  |  |  | Khi tăng lãi suất
|  | Trước thuế | VAT | Sau thuế | Tỷ trọng |  | Địa điểm xây dựng: | Thanh Hóa |  | I | Khoản vay NHTM và nước ngoài |  |  |  | Chỉ tiêu đánh giá | 0% | 5% | 7% | 10% | 15%
A | Tổng nhu cầu vốn trong thời gian xây dựng | 425835 | 40105.8 | 465940.8 | 100% |  | Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD & sản xuất VLXD Bình Minh |  |  | 1 | Thời gian cho vay | 14.5 |  |  | NPV | 103242.4268 | 82607.1867 | 74777.6127 | 63483.1034 | 45773.2031
| Tổng mức đầu tư chưa bao gồm lãi vay | 401058 | 40105.8 | 441163.8 | 94.18% |  | Thời gian xây dựng | 2 | năm | 2 | Thời gian trả nợ | 13 | năm |  | IRR | 11.93% | 11.98% | 12% | 12.03% | 12.08%
1 | Xây lắp | 304728 | 30472.8 | 335200.8 | 71.56% | I | Chỉ tiêu về chế độ dự án |  |  | 3 | Thời gian ân hạn | 1.5 | năm
2 | Thiết bị | 27877 | 2787.7 | 30664.7 | 6.546% | 1 | Công suất thiết kế | 60000 | m3/ngày đêm | 4 | Thời gian xây dựng | 1.5 | năm |  | Khi giảm giá bán
3 | Chi phí quản lý dự án | 3453 | 345.3 | 3798.3 | 0.8109% |  | 2 Năm đầu | 40% | CSTK | 5 | Trả nợ gốc theo nguồn ngân lưu thực tế của dự án |  |  |  | Chỉ tiêu đánh giá | 0% | 1% | 2% | 3% | 4%
4 | Chi phí đền bù, GPMB | 7273 | 727.3 | 8000.3 | 1.708% |  | 2 Năm tiếp theo | 45% | CSTK | 6 | Nguồn trả nợ |  |  |  | NPV | 103242.4268 | 94343.1589 | 85392.324 | 76441.4892 | 67490.6543
5 | Chi phí tư vấn dự án | 10325 | 1032.5 | 11357.5 | 2.425% |  | Năm thứ 16 | 90% | CSTK | - | KHCB | 80% | KHCB |  | IRR | 11.93% | 11.73% | 11.52% | 11.31% | 11.1%
6 | Chi phi khác | 2018 | 201.8 | 2219.8 | 0.4739% |  | Năm thứ 17 | 95% | CSTK | - | Lợi nhuận sau thuế dùng trả nợ | 69.28% | LT thuần
7 | Dự phòng | 45384 | 4538.4 | 49922.4 | 10.66% |  | Từ năm thứ 18 | 100% | CSTK | - | Nguồn khác (.............) | 0 | trđ
8 | Lãi vay trong thời gian thi công | 24777 |  | 24777 | 5.818% | 2 | Sản phẩm |  |  | II | Chi phí sử dụng VTC (chi phí cơ hội) | 7% | năm |  | Khi chi phí hoạt động tăng
B | Cơ cấu nguồn vốn | 425836 | Tỷ trọng |  |  |  | Nước sạch |  |  | III | Lãi suất vay vốn cố định |  |  |  | Chỉ tiêu đánh giá | 0% | 2% | 3% | 5% | 6%
1 | Vốn tự có tham gia dự án (không tính VAT) | 130836 | 30.72% |  |  | 3 | Giá bán bình quân sản phẩm |  |  | 1 | Vốn vay nội tệ NHTM | 10.5% | năm |  | NPV | 103242.4268 | 95778.2494 | 92020.3772 | 84504.6329 | 80746.7607
2 | Vốn vay NHTM | 295000 | 69.28% |  |  |  | Giá nước cho sinh hoạt | 9500 | VNĐ/m3 | 2 | Vốn vay cá nhân |  |  |  | IRR | 11.93% | 11.76% | 11.67% | 11.5% | 11.41%
2.1 | Cơ cấu vốn vay NHTM | 295000 |  |  |  |  | Giá nước cho thương mại | 12000 | VNĐ/m3 | IV | Tỷ suất chiết khấu (WACC) | 9.425% | năm
* | Đầu tư XDCB | 270223 |  |  |  |  | Giá nước cho công cộng và công sở | 12000 | VNĐ/m3 |  |  |  |  | NPV |  | Sản lượng giảm
* | Lãi vay trong thời gian xây dựng | 24777 |  |  |  |  | Giá nước cho công nghiệp | 10000 | VNĐ/m3 | V | Lãi vay vốn lưu động | 8% |  |  | 103242.4268 | 0% | 3% | 5% | 7% | 8%
2.2 | Vay Agribank | 295000 |  |  |  | II | Chi phí |  |  | - |  |  | năm | Giá bán giảm | 0% | 103242.4268 | 90347.3104 | 81716.1882 | 73085.066 | 68769.5048
[6 empty] | 1 | C/Phí nguyên vật liệu đầu vào |  |  |  | Thời gian xây dựng | 1.5 | năm |  | 1% | 94343.1589 | 81665.0006 | 73212.8951 | 64760.7895 | 60519.6947
Thông số về vốn lưu động | [6 empty] | Nước thô | 1100 | VNĐ/m3 | [5 empty] | 2% | 85392.324 | 72982.6908 | 64709.6019 | 56372.83 | 52155.1062
1 | Khoản phải thu | 1% | DT |  |  |  | Điện | 403 | VNĐ/m3 | Hồ sơ biến đổi |  |  |  |  | 3% | 76441.4892 | 64300.3809 | 56137.3399 | 47865.0189 | 43724.3892
2 | Khoản phải trả | 1% | CP |  |  |  | Hóa chất | 366 | VNĐ/m3 |  | Tăng tổng mức đầu tư | 0% |  |  | 4% | 67490.6543 | 55538.6297 | 47440.6467 | 39342.6637 | 35293.6721
3 | Cân đối tiền mặt | 1% | DT |  |  |  | Đường ống nước thô | 1500 | VNĐ/m3 |  | Giá bán giảm | 0% |  |  | 5% | 58491.2301 | 46649.7215 | 38735.0149 | 30820.3084 | 26821.0599
4 | Vòng quay hàng tồn kho | 3 | Vòng/năm |  |  | 2 | Chi phí sản xuất chung | 83 | VNĐ/m3 |  | Tăng lãi suất cho vay | 0%
5 | Nhu cầu vay vốn | 90% | VLĐ |  |  | 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 222 | VNĐ/m3 |  |  |  |  | IRR |  | Sản lượng giảm
6 | Vòng quay VLĐ | 2 | Vòng/năm |  |  | 4 | Chi phí lương nhân công | 258 | VNĐ/m3 |  | Tỷ lệ giảm sản lượng | 0% |  |  | 11.93% | 0% | 3% | 5% | 7% | 8%
Thông số về thuế | [5 empty] | 5 | Chi phí bán hàng | 219 | VNĐ/m3 |  | Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng | 0% |  | Giá bán giảm | 0% | 11.93% | 11.63% | 11.43% | 11.23% | 11.13%
1 | Thuế TNDN | 20% |  |  |  | III | Khấu hao | [7 empty] | 1% | 11.73% | 11.43% | 11.23% | 11.03% | 10.93%
- | [6 empty] | Xây dựng | 25 | năm | Hiệu quả của dự án |  |  |  |  | 2% | 11.52% | 11.23% | 11.03% | 10.83% | 10.73%
- | [6 empty] | Công nghệ | 25 | năm |  | NPV | 103242.4268 |  |  | 3% | 11.31% | 11.02% | 10.82% | 10.62% | 10.52%
[7 empty] | Thiết bị và điện | 15 | năm |  | IRR | 11.93% |  |  | 4% | 11.1% | 10.81% | 10.61% | 10.41% | 10.32%
[7 empty] | Vòng đời dự án | 50 | năm |  | Thời gian hoàn vốn | 17 |  |  | 5% | 10.88% | 10.59% | 10.4% | 10.2% | 10.1%
| 2.1 | Cơ cấu vốn vay NHTM | 163033
| * | Đầu tư XDCB | 163033 | #DIV/0!
| * | Lãi vay trong thời gian xây dựng | 0 | #DIV/0!
| 2.2 | Vay Agribank CN Long Biên | 0

## Tổng mức đầu tư
Bảng 2: THÔNG SỐ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH BÌNH MINH GIAI ĐOẠN II - CÔNG SUẤT 60.000 M3/NGÀY ĐÊM
Đơn vị: triệu đồng
1. Chi tiết các hạng chi phí của dự án đầu tư
TT | Hạng mục đầu tư | Giá trị đầu tư trước thuế | Giá trị đầu tư sau thuế
1 | Chi phí xây dựng | 304728.1043 | 335200.9147 | 335200914692 | 304728104266 | 304728104265.4545
1.1 | Phần xây dựng | 66158.5461 | 72774.4007 | 72774400701 | 66158546092 | 66158546091.8182
| Hồ lắng bùn | 2408.9711 | 2649.8682 | 2649868174 | 2408971068 | 2408971067.2727 | -0.72727
| Bể lắng - bể trộn | 8473.9882 | 9321.387 | 9321386989 | 8473988172 | 8473988171.8182 | -0.18182
| Bể lọc | 11992.3913 | 13191.6304 | 13191630428 | 11992391298 | 11992391298.1818 | 0.18182
| Bể chứa | 18356.9993 | 20192.6992 | 20192699213 | 18356999284 | 18356999284.5455 | 0.54546
| Ga thoát nước mưa | 1442.4377 | 1586.6815 | 1586681487 | 1442437716 | 1442437715.4545 | -0.54545
| Tuyến ống truyền tải | 23483.7586 | 25832.1344 | 25832134410 | 23483758554 | 23483758554.5455 | 0.54546
1.2 | Phần công nghệ | 229870.6709 | 252857.738 | 252857738023 | 229870670930 | 229870670930 | 0
| Đường ống kỹ thuật | 10024.2928 | 11026.7221 | 11026722106 | 10024292823 | 10024292823.6364 | 0.63636
| Trạm bơm nước thô | 1756.1936 | 1931.813 | 1931812954 | 1756193595 | 1756193594.5455 | -0.45455
| Trạm bơm cấp 2 | 2634.277 | 2897.7047 | 2897704700 | 2634277000 | 2634277000 | 0
| Cụm bê trộn, lắng ngang, bể phản ứng, bể lọc | 23558.1723 | 25913.9896 | 25913989579 | 23558172345 | 23558172344.5455 | -0.45454
| Bể chứa nước lọc | 827.1814 | 909.8996 | 909899583 | 827181439 | 827181439.0909 | 0.090909
| Nhà hóa chất | 2722.4783 | 2994.7261 | 2994726146 | 2722478314 | 2722478314.5455 | 0.54545
| Hố thu bùn | 718.5103 | 790.3614 | 790361356 | 718510324 | 718510323.6364 | -0.36364
| Đường ống truyền tải | 187629.5651 | 206392.5216 | 206392521599 | 187629565090 | 187629565090 | 0
1.3 | Phần điện | 8698.8872 | 9568.776 | 9568775968 | 8698887244 | 8698887243.6364 | -0.36364
| Điện điều khiển | 6819.545 | 7501.4995 | 7501499540 | 6819545036 | 6819545036.3636 | 0.36364
| - Hệ thống Scanda | 1543.7942 | 1698.1737 | 1698173657 | 1543794234 | 1543794233.6364 | -0.36364
| - Trạm bơm nước thô | 1039.3688 | 1143.3056 | 1143305629 | 1039368753 | 1039368753.6364 | 0.63636
| - Trạm bơm cấp 2 | 3041.6513 | 3345.8164 | 3345816394 | 3041651267 | 3041651267.2727 | 0.27273
| - Điều khiển rửa lọc | 857.7948 | 943.5743 | 943574270 | 857794791 | 857794790.9091 | -0.090909
| - Nhà hóa chất Nhà Clo | 336.936 | 370.6296 | 370629590 | 336935991 | 336935990.9091 | -0.090909
| Điện trạm biến áp | 1879.3422 | 2067.2764 | 2067276428 | 1879342208 | 1879342207.2727 | -0.72727
2 | Chi phí thiết bị | 27877.46 | 30665.206 | 30665206000 | 27877460000 | 27877460000 | 0
| Trạm bơm nước thô | 6454.8 | 7100.28 | 7100280000 | 6454800000 | 6454800000 | 0
| Trạm bơm cấp II | 6796 | 7475.6 | 7475600000 | 6796000000 | 6796000000 | 0
| Cụm bể trộn,lắng ngang, bể phản ứng, bể lọc | 11193.66 | 12313.026 | 12313026000 | 11193660000 | 11193660000 | 0
| Hố thu bùn | 3433 | 3776.3 | 3776300000 | 3433000000 | 3433000000 | 0
3 | Chi phí quản lý dự án | 3453.0505 | 3798.3555 | 3798355544 | 3418519989.6 | 3453050494.5455 | 34530504.9455 | 379835554.4 | 11.11% | 3760371988.56
4 | Bồi thường giải phóng mặt bằng | 7272.7273 | 8000 | 8000000000 | 7200000000 | 7272727272.7273 | 72727272.7273 | 800000000 | 11.11%
5 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 10325.2681 | 11357.7949 | 11357794863 | 10222015376.7 | 10325268057.2727 | 103252680.5727 | 1135779486.3 | 11.11%
6 | Chi tư vấn khác | 2017.9723 | 2219.7695 | 2219769532 | 1997792578.8 | 2017972301.8182 | 20179723.0182 | 221976953.2 | 11.11%
7 | Lãi vay thi công | 24777.1875 | 24777.1875 | 24777187500 | 24777187500 | 24777187500 | 0 | 0 | 0%
8 | Chi phí dự phòng | 45383.9158 | 49922.3074 | 49922307376 | 44930076638.4 | 45383915796.3636 | 453839157.9636 | 4992230737.6 | 11.11%
| Tổng mức đầu tư | 425835.6857 | 465941.5355 | 465941535507 | 425151156349.5 | 425835685688.1818
2. Các hạng mục sau khi phân bổ lại chi phí đầu tư
Đơn vị: triệu đồng
TT | Hạng mục đầu tư | Giá trị đầu tư trước thuế | Giá trị đầu tư sau thuế
1 | Hạng mục xây dựng | 84702.9421 | 92680.3934 | 63527.2065
2 | Hạng mục công nghệ | 294303.9603 | 322021.953 | 220727.9702
3 | Hạng mục thiết bị và điện | 46828.7833 | 51239.1891 | 35121.5875
| Tổng mức đầu tư | 425835.6857 | 465941.5355 | 319376.7643

## Khấu hao- Bảng 3
Bảng 3: Kế hoạch khấu hao
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Chỉ tiêu | Giá trị | Thời gian khấu hao | Năm hoạt động
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Hệ số khai thác |  |  | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1116000
| Công suất hệ thống cấp nước |  |  | 24000 | 24000 | 27000 | 27000 | 30000 | 30000 | 33000 | 33000 | 36000 | 36000 | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 816000
1 | Hạng mục xây dựng | 84702.9421 | 25 | 1821.5686 | 1821.5686 | 2049.2647 | 2049.2647 | 2276.9608 | 2276.9608 | 2504.6569 | 2504.6569 | 2732.353 | 2732.353 | 2960.0491 | 3187.7451 | 3415.4412 | 3643.1373 | 3870.8334 | 4098.5295 | 4326.2255 | 4553.9216 | 4553.9216 | 4553.9216 | 4553.9216 | 4553.9216 | 4553.9216 | 4553.9216 | 4553.9216 | 525000
2 | Hạng mục công nghệ | 294303.9603 | 25 | 6329.1174 | 6329.1174 | 7120.2571 | 7120.2571 | 7911.3968 | 7911.3968 | 8702.5365 | 8702.5365 | 9493.6761 | 9493.6761 | 10284.8158 | 11075.9555 | 11867.0952 | 12658.2349 | 13449.3745 | 14240.5142 | 15031.6539 | 15822.7936 | 15822.7936 | 15822.7936 | 15822.7936 | 15822.7936 | 15822.7936 | 15822.7936 | 15822.7936
3 | Hạng mục thiết bị và điện | 46828.7833 | 15 | 2140.7444 | 2140.7444 | 2408.3374 | 2408.3374 | 2675.9305 | 2675.9305 | 2943.5235 | 2943.5235 | 3211.1166 | 3211.1166 | 3478.7096 | 3746.3027 | 4013.8957 | 4281.4888 | 4549.0818
| Tổng giá trị khấu hao | 425835.6857 |  | 10291.4305 | 10291.4305 | 11577.8593 | 11577.8593 | 12864.2881 | 12864.2881 | 14150.7169 | 14150.7169 | 15437.1457 | 15437.1457 | 16723.5745 | 18010.0033 | 19296.4321 | 20582.8609 | 21869.2897 | 18339.0437 | 19357.8794 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 425835.6857
Ghi chú:
Công ty thực hiện khấu hao theo công suất khai thác của nhà máy

## KQKD- Bảng 4
Bảng 4: Kết quả kinh doanh
STT | Khoản mục |  | Năm hoạt động
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
STT | Khoản mục |  | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 | Năm 2032 | Năm 2033 | Năm 2034 | Năm 2035 | Năm 2036 | Năm 2037 | Năm 2038 | Năm 2039 | Năm 2040 | Năm 2041 | Năm 2042
1 | Mức huy động CSTK |  | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Sản lượng nước sản xuất thực tế |  | 8760000 | 8760000 | 9855000 | 9855000 | 10950000 | 10950000 | 12045000 | 12045000 | 13140000 | 13140000 | 14235000 | 15330000 | 16425000 | 17520000 | 18615000 | 19710000 | 20805000 | 21900000 | 21900000 | 21900000 | 21900000 | 21900000 | 21900000 | 21900000 | 21900000
3 | Doanh thu |  | 87452.394 | 87452.394 | 98383.9433 | 98383.9433 | 109315.4925 | 109315.4925 | 120247.0418 | 120247.0418 | 131178.591 | 131178.591 | 142110.1402 | 153041.6895 | 163973.2387 | 174904.788 | 185836.3372 | 196767.8865 | 207699.4358 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985
| Doanh thu bán nước sinh hoạt | 16.97% | 14122.434 | 14122.434 | 15887.7383 | 15887.7383 | 17653.0425 | 17653.0425 | 19418.3467 | 19418.3467 | 21183.651 | 21183.651 | 22948.9552 | 24714.2595 | 26479.5638 | 28244.868 | 30010.1722 | 31775.4765 | 33540.7807 | 35306.085 | 35306.085 | 35306.085 | 35306.085 | 35306.085 | 35306.085 | 35306.085 | 35306.085
| Doanh thu bán nước thương mại | 1.7% | 1787.04 | 1787.04 | 2010.42 | 2010.42 | 2233.8 | 2233.8 | 2457.18 | 2457.18 | 2680.56 | 2680.56 | 2903.94 | 3127.32 | 3350.7 | 3574.08 | 3797.46 | 4020.84 | 4244.22 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6
| Doanh thu bán nước công cộng, công sở | 1.7% | 1787.04 | 1787.04 | 2010.42 | 2010.42 | 2233.8 | 2233.8 | 2457.18 | 2457.18 | 2680.56 | 2680.56 | 2903.94 | 3127.32 | 3350.7 | 3574.08 | 3797.46 | 4020.84 | 4244.22 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6 | 4467.6
| Doanh thu bán nước công nghiệp | 79.63% | 69755.88 | 69755.88 | 78475.365 | 78475.365 | 87194.85 | 87194.85 | 95914.335 | 95914.335 | 104633.82 | 104633.82 | 113353.305 | 122072.79 | 130792.275 | 139511.76 | 148231.245 | 156950.73 | 165670.215 | 174389.7 | 174389.7 | 174389.7 | 174389.7 | 174389.7 | 174389.7 | 174389.7 | 174389.7
4 | Chi phí |  | 45453.45 | 45453.45 | 51135.1313 | 51135.1313 | 56816.8125 | 56816.8125 | 62498.4937 | 62498.4937 | 68180.175 | 68180.175 | 73861.8563 | 79543.5375 | 85225.2188 | 90906.9 | 96588.5812 | 102270.2625 | 107951.9437 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625
| Tỷ lệ hao hụt |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
| Công suất nước phát ra |  | 10950000 | 10950000 | 12318750 | 12318750 | 13687500 | 13687500 | 15056250 | 15056250 | 16425000 | 16425000 | 17793750 | 19162500 | 20531250 | 21900000 | 23268750 | 24637500 | 26006250 | 27375000 | 27375000 | 27375000 | 27375000 | 27375000 | 27375000 | 27375000 | 27375000
4.1 | Nguyên vật liệu |  | 36890.55 | 36890.55 | 41501.8688 | 41501.8688 | 46113.1875 | 46113.1875 | 50724.5062 | 50724.5062 | 55335.825 | 55335.825 | 59947.1437 | 64558.4625 | 69169.7812 | 73781.1 | 78392.4187 | 83003.7375 | 87615.0562 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375
| Nước thô |  | 12045 | 12045 | 13550.625 | 13550.625 | 15056.25 | 15056.25 | 16561.875 | 16561.875 | 18067.5 | 18067.5 | 19573.125 | 21078.75 | 22584.375 | 24090 | 25595.625 | 27101.25 | 28606.875 | 30112.5 | 30112.5 | 30112.5 | 30112.5 | 30112.5 | 30112.5 | 30112.5 | 30112.5
| Điện |  | 4412.85 | 4412.85 | 4964.4563 | 4964.4563 | 5516.0625 | 5516.0625 | 6067.6687 | 6067.6687 | 6619.275 | 6619.275 | 7170.8813 | 7722.4875 | 8274.0938 | 8825.7 | 9377.3062 | 9928.9125 | 10480.5187 | 11032.125 | 11032.125 | 11032.125 | 11032.125 | 11032.125 | 11032.125 | 11032.125 | 11032.125
| Hóa chất |  | 4007.7 | 4007.7 | 4508.6625 | 4508.6625 | 5009.625 | 5009.625 | 5510.5875 | 5510.5875 | 6011.55 | 6011.55 | 6512.5125 | 7013.475 | 7514.4375 | 8015.4 | 8516.3625 | 9017.325 | 9518.2875 | 10019.25 | 10019.25 | 10019.25 | 10019.25 | 10019.25 | 10019.25 | 10019.25 | 10019.25
| Đường ống nước thô |  | 16425 | 16425 | 18478.125 | 18478.125 | 20531.25 | 20531.25 | 22584.375 | 22584.375 | 24637.5 | 24637.5 | 26690.625 | 28743.75 | 30796.875 | 32850 | 34903.125 | 36956.25 | 39009.375 | 41062.5 | 41062.5 | 41062.5 | 41062.5 | 41062.5 | 41062.5 | 41062.5 | 41062.5
4.2 | Chi phí quản lý |  | 2430.9 | 2430.9 | 2734.7625 | 2734.7625 | 3038.625 | 3038.625 | 3342.4875 | 3342.4875 | 3646.35 | 3646.35 | 3950.2125 | 4254.075 | 4557.9375 | 4861.8 | 5165.6625 | 5469.525 | 5773.3875 | 6077.25 | 6077.25 | 6077.25 | 6077.25 | 6077.25 | 6077.25 | 6077.25 | 6077.25
4.3 | Chi phí bán hàng |  | 2398.05 | 2398.05 | 2697.8063 | 2697.8063 | 2997.5625 | 2997.5625 | 3297.3187 | 3297.3187 | 3597.075 | 3597.075 | 3896.8313 | 4196.5875 | 4496.3438 | 4796.1 | 5095.8562 | 5395.6125 | 5695.3687 | 5995.125 | 5995.125 | 5995.125 | 5995.125 | 5995.125 | 5995.125 | 5995.125 | 5995.125
4.4 | Chi phí lương nhân công |  | 2825.1 | 2825.1 | 3178.2375 | 3178.2375 | 3531.375 | 3531.375 | 3884.5125 | 3884.5125 | 4237.65 | 4237.65 | 4590.7875 | 4943.925 | 5297.0625 | 5650.2 | 6003.3375 | 6356.475 | 6709.6125 | 7062.75 | 7062.75 | 7062.75 | 7062.75 | 7062.75 | 7062.75 | 7062.75 | 7062.75
4.5 | Chi phí sản xuất chung |  | 908.85 | 908.85 | 1022.4562 | 1022.4562 | 1136.0625 | 1136.0625 | 1249.6688 | 1249.6688 | 1363.275 | 1363.275 | 1476.8812 | 1590.4875 | 1704.0938 | 1817.7 | 1931.3063 | 2044.9125 | 2158.5188 | 2272.125 | 2272.125 | 2272.125 | 2272.125 | 2272.125 | 2272.125 | 2272.125 | 2272.125
5 | LN trước khấu hao và lãi vay |  | 41998.944 | 41998.944 | 47248.812 | 47248.812 | 52498.68 | 52498.68 | 57748.548 | 57748.548 | 62998.416 | 62998.416 | 68248.284 | 73498.152 | 78748.02 | 83997.888 | 89247.756 | 94497.624 | 99747.492 | 104997.36 | 104997.36 | 104997.36 | 104997.36 | 104997.36 | 104997.36 | 104997.36 | 104997.36
6 | Khấu hao cơ bản |  | 10291.4305 | 10291.4305 | 11577.8593 | 11577.8593 | 12864.2881 | 12864.2881 | 14150.7169 | 14150.7169 | 15437.1457 | 15437.1457 | 16723.5745 | 18010.0033 | 19296.4321 | 20582.8609 | 21869.2897 | 18339.0437 | 19357.8794 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152 | 20376.7152
7 | Lãi vay vốn lưu động |  | 1005.1394 | 1005.1394 | 1130.7818 | 1130.7818 | 1256.4242 | 1256.4242 | 1382.0666 | 1382.0666 | 1507.709 | 1507.709 | 1633.3515 | 1758.9939 | 1884.6363 | 2010.2787 | 2135.9211 | 2261.5636 | 2387.206 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484
8 | Lãi vay vốn cố định |  | 30975 | 30139.1456 | 29241.8903 | 27961.0357 | 26605.6463 | 24839.9981 | 22971.6042 | 20663.0991 | 18220.2587 | 15303.8792 | 12217.7914 | 8620.7329 | 4482.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lợi nhuận trước thuế |  | -272.6258 | 563.2286 | 5298.2806 | 6579.1353 | 11772.3214 | 13537.9697 | 19244.1603 | 21552.6654 | 27833.3026 | 30749.6821 | 37673.5667 | 45108.4219 | 53083.9819 | 61404.7484 | 65242.5451 | 73897.0168 | 78002.4066 | 82107.7964 | 82107.7964 | 82107.7964 | 82107.7964 | 82107.7964 | 82107.7964 | 82107.7964 | 82107.7964
10 | Thuế TNDN |  | 0 | 112.6457 | 1059.6561 | 1315.8271 | 2354.4643 | 2707.5939 | 3848.8321 | 4310.5331 | 5566.6605 | 6149.9364 | 7534.7133 | 9021.6844 | 10616.7964 | 12280.9497 | 13048.509 | 14779.4034 | 15600.4813 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593
12 | LN sau thuế (EAT) |  | -272.6258 | 450.5829 | 4238.6245 | 5263.3082 | 9417.8571 | 10830.3757 | 15395.3282 | 17242.1324 | 22266.6421 | 24599.7457 | 30138.8533 | 36086.7375 | 42467.1855 | 49123.7987 | 52194.0361 | 59117.6134 | 62401.9253 | 65686.2371 | 65686.2371 | 65686.2371 | 65686.2371 | 65686.2371 | 65686.2371 | 65686.2371 | 65686.2371
10742.0134
|  |  | 46458.5894 | 11747.1527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 46458.5894 | 41886.2983 | 41887.2983 | 41888.2983 | 41889.2983 | 41890.2983 | 41891.2983 | 41892.2983 | 41893.2983 | 41894.2983
|  |  | #REF! | 42449.5269 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | 42562.1726 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 10291.4305 | 10291.4305 | 11577.8593 | 11577.8593 | 12864.2881 | 12864.2881 | 14150.7169 | 14150.7169 | 15437.1457 | 15437.1457
|  |  | -272.6258 | 450.5829 | 4238.6245 | 5263.3082 | 9417.8571 | 10830.3757 | 15395.3282 | 17242.1324 | 22266.6421 | 24599.7457
|  |  | 10018.8046 | 10742.0134 | 15816.4838 | 16841.1675 | 22282.1452 | 23694.6638 | 29546.0451 | 31392.8492 | 37703.7877 | 40036.8914
| 425835 |  | Năm hoạt động 1 Năm 2018: 415816.1954; Năm hoạt động 2 Năm 2019: 405074.182; Năm hoạt động 3 Năm 2020: 389257.6982; Năm hoạt động 4 Năm 2021: 372416.5308; Năm hoạt động 5 Năm 2022: 350134.3855; Năm hoạt động 6 Năm 2023: 326439.7217; Năm hoạt động 7 Năm 2024: 296893.6766; Năm hoạt động 8 Năm 2025: 265500.8274; Năm hoạt động 9 Năm 2026: 227797.0397; Năm hoạt động 10 Năm 2027: 187760.1483
#REF!
|  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

## KH trả nợ-Bảng 5
BẢNG 5: KẾ HOẠCH TRẢ NỢ GỐC
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Thông số | Năm XDCB | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 | Năm 2032 | Năm 2033 | Năm 2034 | Năm 2035 | Năm 2036 | Năm 2037 | Năm 2038 | Năm 2039 | Năm 2040 | Năm 2041 | Năm 2042
I. Nguồn trả nợ gốc |  | 7960.5185 | 8545.2879 | 12198.6156 | 12908.4703 | 16815.6977 | 17794.2269 | 21985.7634 | 23265.1462 | 27775.0432 | 29391.3123 | 34257.6996 | 39407.2689 | 44856.499 | 50497.0438 | 53653.109 | 55625.2547 | 58715.5466 | 61805.8385 | 61805.8385 | 61805.8385 | 61805.8385 | 61805.8385 | 61805.8385 | 61805.8385
1. Khấu hao cơ bản |  | 8233.1444 | 8233.1444 | 9262.2874 | 9262.2874 | 10291.4305 | 10291.4305 | 11320.5735 | 11320.5735 | 12349.7165 | 12349.7165 | 13378.8596 | 14408.0026 | 15437.1457 | 16466.2887 | 17495.4318 | 14671.2349 | 15486.3035 | 16301.3721 | 16301.3721 | 16301.3721 | 16301.3721 | 16301.3721 | 16301.3721 | 16301.3721 | 16301.3721
2. Lợi nhuận sau thuế |  | -272.6258 | 312.1435 | 2936.3281 | 3646.1829 | 6524.2672 | 7502.7965 | 10665.1899 | 11944.5727 | 15425.3267 | 17041.5958 | 20878.8401 | 24999.2663 | 29419.3533 | 34030.7551 | 36157.6773 | 40954.0198 | 43229.2431 | 45504.4664 | 45504.4664 | 45504.4664 | 45504.4664 | 45504.4664 | 45504.4664 | 45504.4664 | 45504.4664
Cân đối trả nợ
II. Trả nợ Agribank |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Dư nợ đầu kỳ | 295000 | 295000 | 287039.4815 | 278494.1935 | 266295.578 | 253387.1077 | 236571.4101 | 218777.1831 | 196791.4197 | 173526.2735 | 145751.2303 | 116359.918 | 82102.2183 | 42694.9494
2. Giải ngân trong kỳ
3. Trả Gốc |  | 7960.5185 | 8545.2879 | 12198.6156 | 12908.4703 | 16815.6977 | 17794.2269 | 21985.7634 | 23265.1462 | 27775.0432 | 29391.3123 | 34257.6996 | 39407.2689 | 42694.9494
4. Lãi vay |  | 30975 | 30139.1456 | 29241.8903 | 27961.0357 | 26605.6463 | 24839.9981 | 22971.6042 | 20663.0991 | 18220.2587 | 15303.8792 | 12217.7914 | 8620.7329 | 4482.9697
4. Dư nợ cuối kỳ | 295000 | 287039.4815 | 278494.1935 | 266295.578 | 253387.1077 | 236571.4101 | 218777.1831 | 196791.4197 | 173526.2735 | 145751.2303 | 116359.918 | 82102.2183 | 42694.9494 | 0
III. Tổng trả nợ gốc |  | 7960.5185 | 8545.2879 | 12198.6156 | 12908.4703 | 16815.6977 | 17794.2269 | 21985.7634 | 23265.1462 | 27775.0432 | 29391.3123 | 34257.6996 | 39407.2689 | 42694.9494
1. Gốc |  | 7960.5185 | 8545.2879 | 12198.6156 | 12908.4703 | 16815.6977 | 17794.2269 | 21985.7634 | 23265.1462 | 27775.0432 | 29391.3123 | 34257.6996 | 39407.2689 | 42694.9494
2. Lãi vay
Thời hạn cho vay | 13 | năm (không kể thời gian ân hạn)
| 15 | năm (cả thời gian ân hạn)
Thời gian ân hạn | 2 | năm

## VLD- Bảng 6
BẢNG 6: NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG
STT | KHOẢN MỤC | Năm XDCB | NĂM HOẠT ĐỘNG
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Doanh thu |  | 87452.394 | 87452.394 | 98383.9433 | 98383.9433 | 109315.4925 | 109315.4925 | 120247.0418 | 120247.0418 | 131178.591 | 131178.591 | 142110.1402 | 153041.6895 | 163973.2387 | 174904.788 | 185836.3372 | 196767.8865 | 207699.4358 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985
2 | Chi phí hoạt động |  | 8562.9 | 8562.9 | 9633.2625 | 9633.2625 | 10703.625 | 10703.625 | 11773.9875 | 11773.9875 | 12844.35 | 12844.35 | 13914.7125 | 14985.075 | 16055.4375 | 17125.8 | 18196.1625 | 19266.525 | 20336.8875 | 21407.25 | 21407.25 | 21407.25 | 21407.25 | 21407.25 | 21407.25 | 21407.25 | 21407.25
3 | Chi phí nguyên, nhiên vật liệu |  | 36890.55 | 36890.55 | 41501.8688 | 41501.8688 | 46113.1875 | 46113.1875 | 50724.5062 | 50724.5062 | 55335.825 | 55335.825 | 59947.1437 | 64558.4625 | 69169.7812 | 73781.1 | 78392.4187 | 83003.7375 | 87615.0562 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375 | 92226.375
4 | Các khoản phải thu AR |  | 874.5239 | 874.5239 | 983.8394 | 983.8394 | 1093.1549 | 1093.1549 | 1202.4704 | 1202.4704 | 1311.7859 | 1311.7859 | 1421.1014 | 1530.4169 | 1639.7324 | 1749.0479 | 1858.3634 | 1967.6789 | 2076.9944 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099
5 | DAR = AR1 - AR2 |  | -874.5239 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Các khoản phải trả AP |  | 85.629 | 85.629 | 96.3326 | 96.3326 | 107.0362 | 107.0362 | 117.7399 | 117.7399 | 128.4435 | 128.4435 | 139.1471 | 149.8507 | 160.5544 | 171.258 | 181.9616 | 192.6653 | 203.3689 | 214.0725 | 214.0725 | 214.0725 | 214.0725 | 214.0725 | 214.0725 | 214.0725 | 214.0725
7 | DAP = AP1 - AP2 |  | -85.629 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cân đối tiền mặt CB |  | 874.5239 | 874.5239 | 983.8394 | 983.8394 | 1093.1549 | 1093.1549 | 1202.4704 | 1202.4704 | 1311.7859 | 1311.7859 | 1421.1014 | 1530.4169 | 1639.7324 | 1749.0479 | 1858.3634 | 1967.6789 | 2076.9944 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099 | 2186.3099
9 | DCB = CB2 - CB1 |  | 874.5239 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tồn kho hàng hóa |  | 12296.85 | 12296.85 | 13833.9563 | 13833.9563 | 15371.0625 | 15371.0625 | 16908.1688 | 16908.1688 | 18445.275 | 18445.275 | 19982.3812 | 21519.4875 | 23056.5938 | 24593.7 | 26130.8062 | 27667.9125 | 29205.0187 | 30742.125 | 30742.125 | 30742.125 | 30742.125 | 30742.125 | 30742.125 | 30742.125 | 30742.125
11 | Vốn lưu động (4-6+8+10) |  | 13960.2689 | 13960.2689 | 15705.3025 | 15705.3025 | 17450.3361 | 17450.3361 | 19195.3697 | 19195.3697 | 20940.4033 | 20940.4033 | 22685.4369 | 24430.4705 | 26175.5042 | 27920.5378 | 29665.5714 | 31410.605 | 33155.6386 | 34900.6722 | 34900.6722 | 34900.6722 | 34900.6722 | 34900.6722 | 34900.6722 | 34900.6722 | 34900.6722
12 | Nhu cầu vay vốn |  | 12564.242 | 12564.242 | 14134.7722 | 14134.7722 | 15705.3025 | 15705.3025 | 17275.8327 | 17275.8327 | 18846.363 | 18846.363 | 20416.8932 | 21987.4235 | 23557.9537 | 25128.484 | 26699.0142 | 28269.5445 | 29840.0747 | 31410.605 | 31410.605 | 31410.605 | 31410.605 | 31410.605 | 31410.605 | 31410.605 | 31410.605
12 | Lãi vay VLĐ |  | 1005.1394 | 1005.1394 | 1130.7818 | 1130.7818 | 1256.4242 | 1256.4242 | 1382.0666 | 1382.0666 | 1507.709 | 1507.709 | 1633.3515 | 1758.9939 | 1884.6363 | 2010.2787 | 2135.9211 | 2261.5636 | 2387.206 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484 | 2512.8484

## NPV (Tong dau tu) -Bảng 7
BẢNG 7: DÒNG TIỀN THEO QUAN ĐIỂM TỔNG ĐẦU TƯ (TIP)
STT | KHOẢN MỤC | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
1 | Dòng tiền vào
| - Doanh thu |  |  | 87452.394 | 87452.394 | 98383.9433 | 98383.9433 | 109315.4925 | 109315.4925 | 120247.0418 | 120247.0418 | 131178.591 | 131178.591 | 142110.1402 | 153041.6895 | 163973.2387 | 174904.788 | 185836.3372 | 196767.8865 | 207699.4358 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985
| - DAR |  |  | -874.5239 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | -109.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Thanh lý tài sản |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Hoàn thuế VAT
| Tổng ngân lưu vào | 0 | 0 | 86577.8701 | 87452.394 | 98274.6278 | 98383.9433 | 109206.177 | 109315.4925 | 120137.7263 | 120247.0418 | 131069.2755 | 131178.591 | 142000.8248 | 152932.374 | 163863.9233 | 174795.4725 | 185727.0218 | 196658.571 | 207590.1203 | 218521.6695 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985 | 218630.985
2 | Dòng tiền ra
| - Chi phí đầu tư | 113750 | 312086 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Chi phí hoạt động |  |  | 45453.45 | 45453.45 | 51135.1313 | 51135.1313 | 56816.8125 | 56816.8125 | 62498.4937 | 62498.4937 | 68180.175 | 68180.175 | 73861.8563 | 79543.5375 | 85225.2188 | 90906.9 | 96588.5812 | 102270.2625 | 107951.9437 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625 | 113633.625
| - DAP |  |  | -85.629 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | -10.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - DCB |  |  | 874.5239 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 109.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Thuế TNDN |  |  | 0 | 112.6457 | 1059.6561 | 1315.8271 | 2354.4643 | 2707.5939 | 3848.8321 | 4310.5331 | 5566.6605 | 6149.9364 | 7534.7133 | 9021.6844 | 10616.7964 | 12280.9497 | 13048.509 | 14779.4034 | 15600.4813 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593 | 16421.5593
| Tổng ngân lưu ra | 113750 | 312086 | 46242.3449 | 45566.0957 | 52293.3992 | 52450.9583 | 59269.8887 | 59524.4064 | 66445.9377 | 66809.0268 | 73845.4474 | 74330.1114 | 81495.1815 | 88663.8337 | 95940.627 | 103286.4615 | 109735.7021 | 117148.2777 | 123651.0369 | 130153.7962 | 130055.1843 | 130055.1843 | 130055.1843 | 130055.1843 | 130055.1843 | 130055.1843 | 130055.1843
3 | Ngân lưu ròng | -113750 | -312086 | 40335.5251 | 41886.2983 | 45981.2285 | 45932.9849 | 49936.2884 | 49791.0861 | 53691.7886 | 53438.0149 | 57223.8281 | 56848.4796 | 60505.6433 | 64268.5403 | 67923.2963 | 71509.011 | 75991.3196 | 79510.2933 | 83939.0833 | 88367.8734 | 88575.8007 | 88575.8007 | 88575.8007 | 88575.8007 | 88575.8007 | 88575.8007 | 88575.8007
| NPVTIP -15 năm | 2016: 103242.4268
| IRRTIP- 15 năm | 2016: 11.93%
| Dòng tiền chiết khẩu | -113750 | -285206.324 | 33686.6205 | 31968.8176 | 32071.5557 | 29278.5112 | 29088.7758 | 26506.0888 | 26120.8187 | 23758.2307 | 23250.1388 | 21108.2564 | 20531.1962 | 19929.7417 | 19248.9415 | 18519.6909 | 17985.4709 | 17197.5288 | 16591.734 | 15962.7173 | 14622.1882 | 13362.7928 | 12211.8679 | 11160.0711 | 10198.8646 | 9320.4459 | 8517.6846
| Dòng tiền chiết khấu lũy kế | -113750 | -398956.324 | -365269.7035 | -333300.8859 | -301229.3302 | -271950.819 | -242862.0432 | -216355.9544 | -190235.1357 | -166476.905 | -143226.7662 | -122118.5099 | -101587.3137 | -81657.572 | -62408.6305 | -43888.9396 | -25903.4687 | -8705.9398 | 7885.7942 | 23848.5115 | 38470.6998 | 51833.4926 | 64045.3605 | 75205.4317 | 85404.2963 | 94724.7422 | 103242.4268
| Thời gian hoàn vốn | 2016: 17
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[5 empty] | -272.6258 | 563.2286 | 5298.2806 | 6579.1353 | 11772.3214 | 13537.9697 | 19244.1603 | 21552.6654 | 27833.3026
[5 empty] | 82494.4492 | 127912.4491 | 168547.1534 | 211904.3065 | 249923.0711 | 290076.89 | 324270.7447 | 4.14 | 56852.6196 | 117358.2629
2.0705
2.1473

## NPV - CĐT (hidden)
BẢNG 7: DÒNG TIỀN THEO QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ (EPV)
STT | KHOẢN MỤC | NĂM ĐẦU TƯ |  | NĂM HOẠT ĐỘNG
|  | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dòng tiền vào
| - Doanh thu |  |  | 87452.394 | 98383.9433 | 98383.9433 | 109315.4925 | 109315.4925 | 120247.0418 | 120247.0418 | 131178.591 | 131178.591 | 142110.1402
| - DAR |  |  | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155 | 0 | -109.3155
| - Thanh lý tài sản |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Vay NHTM trong nước | NĂM ĐẦU TƯ 1: 114000
| - Hoàn thuế VAT | NĂM HOẠT ĐỘNG 1: 0; NĂM HOẠT ĐỘNG 2: 0; NĂM HOẠT ĐỘNG 3: 0; NĂM HOẠT ĐỘNG 4: 0; NĂM HOẠT ĐỘNG 5: 0; NĂM HOẠT ĐỘNG 6: 0; NĂM HOẠT ĐỘNG 7: 0
| Tổng ngân lưu vào | 0 | 114000 | 87452.394 | 98274.6278 | 98383.9433 | 109206.177 | 109315.4925 | 120137.7263 | 120247.0418 | 131069.2755 | 131178.591 | 142000.8248
2 | Dòng tiền ra
| - Chi phí đầu tư | NĂM ĐẦU TƯ 0: 312086; NĂM ĐẦU TƯ 1: 0
| - Chi phí hoạt động |  |  | 45453.45 | 51135.1313 | 51135.1313 | 56816.8125 | 56816.8125 | 62498.4937 | 62498.4937 | 68180.175 | 68180.175 | 73861.8563
| - DAP |  |  | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036 | 0 | -10.7036
| - DCB |  |  | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155 | 0 | 109.3155
| - Thuế TNDN |  |  | 112.6457 | 1059.6561 | 1315.8271 | 2354.4643 | 2707.5939 | 3848.8321 | 4310.5331 | 5566.6605 | 6149.9364 | 7534.7133
| - Trả nợ NHTM trong nước |  |  | 7960.5185 | 8545.2879 | 12198.6156 | 12908.4703 | 16815.6977 | 17794.2269 | 21985.7634 | 23265.1462 | 27775.0432 | 29391.3123
| Tổng ngân lưu ra | 312086 | 0 | 53526.6143 | 60838.6872 | 64649.5739 | 72178.3589 | 76340.1041 | 84240.1646 | 88794.7903 | 97110.5935 | 102105.1546 | 110886.4938
3 | Ngân lưu ròng | -312086 | 114000 | 33925.7797 | 37435.9406 | 33734.3694 | 37027.8181 | 32975.3884 | 35897.5616 | 31452.2515 | 33958.682 | 29073.4364 | 31114.331
| NPVEPV | NĂM ĐẦU TƯ 1: 17449.6521
| IRREPV | NĂM ĐẦU TƯ 1: 8.397%

## CP SXC -Bảng 9 (hidden)
BẢNG 9: CHI PHÍ SX CHUNG
(Tính cho 1 năm hoạt động)
TT | Khoản mục chi phí | ĐVT | Định mức | Số lượng | Đơn giá (1000đ) | Thành tiền (1000.đồng) |  | 384 | 115.2
1 | Chi phí lương quản lý phân xưởng |  |  |  |  | 5768378.1818 |  |  | 41472
2 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ/người | 2 | 550 | 500 | 550000 |  |  | 6.48
3 | Giày, mũ, găng tay | bộ/người | 4 | 550 | 22 | 48400
4 | Công cụ, dụng cụ khác (kể cả dụng cụ thí nghiệm) | 1.000đ /tháng | 1 | 12 | 50000 | 600000
5 | Chi phí dầu mỡ bôi trơn, dầu DO chạy máy phát, dầu Do phục vụ xe máy, dầu thuỷ lực, hoá chất thí nghiệm, vật tư phụ,... | 1.000đ /tháng | 1 | 12 | 1200000 | 14400000
6 | Chi phí nước sản xuất | 1000đ/m3 | 600 | 12 | 10 | 72000
7 | Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và phụ tùng thay thế | 1.000đ /tháng | 1 | 12 | 3000000 | 36000000
8 | Chi phí bảo dưỡng khu công nghiệp | USD/m2 | 1 | 160000 | 0.5 | 80000 | 41756 | 64240 | 10000000 | 417560000000
9 | Chi phí sử lý nước thải | USD/m2 | 10000 | 12 | 0.32 | 38400 |  |  | 6000000 | 250536000000
10 | Chi phí trích lập dự phòng sửa chữa lớn | 1.000đ |  | 12 |  | 28615445.7875 |  |  |  | 167024000000
11 | Chi phí bằng tiền khác
| Tổng cộng |  |  |  |  | 86172623.9693

## Bảng 10 -CP Quản lý (hidden)
BẢNG 10: CHI PHÍ QUẢN LÝ
(Tính cho 1 năm hoạt động)
Đơn vị tính: 1000 đồng
TT | Khoản mục chi phí | Diễn giải | Thành tiền
1 | Chi phí nhân viên quản lý + phục vụ |  | 28841890.9091
2 | Tiền điện, nước, điện thoại, fax | 50.000.000 đ/tháng x 12 tháng | 600000
3 | Văn phòng phẩm + báo, tạp chí | 10.000.000 đ/tháng x 12 tháng | 120000
4 | Công tác phí | 50.000.000 đ/tháng x 12 tháng | 600000
5 | Hoá đơn, chứng từ, in ấn... | 7.000.000 đ/tháng x 12 tháng | 84000
6 | Chi phí hội họp, hội nghị |  | 2000000
9 | Trang bị, sửa chữa dụng cụ văn phòng | 20.000.000 đ/tháng x 12 tháng | 240000
10 | Bảo hiểm máy móc thiết bị | 0,25%Tbi + 0,5%Cháy nổ | 4244223.28
11 | Nâng cao tay nghề, huấn luyện an toàn lao động |  | 2000000
12 | Chi sáng kiến cải tiến kỹ thuật |  | 1500000
13 | Chi phí nghiên cứu chạy thử |  | 500000
14 | Chi khác bằng tiền |  | 2000000
| Tổng cộng |  | 42730114.1891

## Bảng 11-CP Bán hàng (hidden)
BẢNG 11: CHI PHÍ BÁN HÀNG
Đơn vị tính: 1000 đồng
Số TT | Hạng mục |  | Diễn giải | Cộng | Ghi chú
1 | Chi phí vận tải tiêu thụ nội địa |  |  | 91800000
1.1 | Vận tải vào TPHCM và các vùng lân cận (10%) |  | 1000.000 đ/tấn | 36720000
1.2 | Vận tải vào Miền Trung (10%) |  | 600.000 đ/tấn | 22032000
1.3 | Vận tải miền Bắc đến Hà Nội và vùng lân cận (60%) |  | 150.000 đ/tấn | 33048000
2 | Chi phí vận tải, xếp dỡ hàng tiêu thụ xuất khẩu (20%) |  | 600.000 đ/tấn | 44064000
3 | Lương nhân viên bán hàng |  | 0,5% doanh thu bán hàng | 14938637.1529
4 | Quảng cáo |  | 1% doanh thu bán hàng | 29877274.3059
5 | Khuyến mại |  | 2% doanh thu bán hàng | 59754548.6117
6 | Chi phí đi lại, công tác phí và nghiên cứu thị trường |  |  | 500000
7 | Chi phí điện thoại, fax và khác |  |  | 300000
8 | Chi phí tiếp khách, hội nghị KH, hội trợ triển lãm ... |  |  | 2000000
| Tổng chi phí |  |  | 243234460.0705
STT | Địa điểm vận chuyển | Tỷ lệ tiêu thụ | Giá cước vận chuyển hàng hóa
1 | TPHCM và vùng lân cận | 10% | 1.000.0000 đ/tấn
2 | Miền Trung | 10% | 600.000 đ/tấn
3 | Miền bắc, Hà Nội và lân cận | 60% | 150.000đ/tấn
4 | Xuất khẩu | 20%

## Bảng 12-Quỹ lương (hidden)
BẢNG 12: SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG CHO NĂM HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH
TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Giá bán (1000 đ) | Doanh thu (1000 đ) | Đơn giá tiền lương (1000 đ) | Quỹ lương (1000 đ)
I | Tổng quỹ tiền lương SX
| Sản lượng sản xuất QTC | Tấn | 367200 | 8136.5126 | 2987727430.5853 | 400 | 146880000 | 189610114.1891
II | Tiền lương bán hàng
| 0,5% doanh thu bán hàng | [5 empty] | 14938637.1529
III | Tiền lương lễ + phép | [5 empty] | 11750400
( Theo mức lương 850.000đ )
| (550 người x 1,8 x 22 ngày x 850.000 )/24 ngày | [5 empty] | 976140
Tổng cộng quĩ tiền lương
| ( I + II + III ) | [5 empty] | 173569037.1529
Trong đó tiền lương các bộ phận
1 | Quản lý doanh nghiệp | [5 empty] | 0
2 | Quản lý phân xưởng | [5 empty] | 0
3 | Bảo vệ + Phục vụ + Lái xe con | [5 empty] | 0
4 | Bán hàng | [5 empty] | 14938637.1529
5 | Công nhân sản xuất | [5 empty] | 0
| Cộng : | [5 empty] | 14938637.1529

## Bảng 13 - CP Kính trắng (hidden)
BẢNG 13: CHI PHÍ SẢN XUẤT CHO 1 TẤN KÍNH TRẮNG
(Không kể lãi vay ngân hàng và khấu hao TSCĐ)
STT | Khoản mục chi phí | Đơn vị | Đơn giá (1000đ) | Định mức tiêu hao | Giá thành (1000đ) | Tổng chi phí (1000đ)
A | Chi phí trực tiếp |  |  |  | 3536.0218 | 1069293006
1 | Nguyên liệu trong nước |  |  |  | 538.2447 | 162765187.2
1.1 | Cát trắng | Tấn | 420 | 0.573 | 240.66 | 72775584
1.2 | Fenspat | Tấn | 608 | 0.036 | 21.888 | 6618931.2
1.3 | Đô lô mít | Tấn | 360 | 0.145 | 52.2 | 15785280
1.4 | Đá vôi | Tấn | 340 | 0.042 | 14.28 | 4318272
1.5 | Than | Tấn | 4000 | 0.0007 | 2.8 | 846720
1.6 | Kính vụn | Tấn | 2500 | 0.082567 | 206.4167 | 62420400
2 | Nguyên liệu nhập ngoại |  |  |  | 1031.2 | 311834880
2.1 | Sô đa | Tấn | 5200 | 0.194 | 1008.8 | 305061120
2.2 | Sun phát Natri | Tấn | 2800 | 0.008 | 22.4 | 6773760
2.3 | Hoá chất tạo màu |  |  |  |  | 0
3 | Nhiên liệu |  |  |  | 1650 | 498960000
3.1 | Khí thiên nhiên | M3 | 7310 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dầu | Tấn | 11000 | 0.15 | 1650 | 498960000
4 | Điện sản xuất | Kwh | 1.65 | 130 | 214.5 | 64864800
5 | Chi phí SX Nitơ và Hiđro |  |  |  | 53.5714 | 16200000
6 | Thiếc | Kg | 402.3 | 0.0025 | 1.0058 | 304138.8
7 | Bao bì | 1000 đồng | 95 | 0.5 | 47.5 | 12209400
B | Chi phí nhân công trực tiếp |  |  |  | 329.8909 | 99759010.9091
C | Chi phí sản xuất chung |  |  |  | 234.6749 | 70965690.3276
| Giá thành công xưởng |  |  |  | 4100.5877 | 1240017707.2367
D | Chi phí quản lý doanh nghiệp |  |  |  | 116.3674 | 35189505.8028
E | Chi phí bán hàng |  |  |  | 662.4032 | 170264122.0493
0
| Tổng cộng |  |  |  | 4879.3583 | 1445471335.0888

## Bảng 14 -CP Kính màu (hidden)
BẢNG 14: CHI PHÍ SẢN XUẤT CHO 1 TẤN KÍNH MÀU
(Không kể lãi vay ngân hàng và khấu hao TSCĐ)
STT | Khoản mục chi phí | Đơn vị | Đơn giá (1000đ) | Định mức tiêu hao | Giá thành (1000đ) | Tổng chi phí (1000đ)
A | Chi phí trực tiếp |  |  |  | 3729.3618 | 483325295.1429
1 | Nguyên liệu trong nước |  |  |  | 538.2447 | 69756508.8
1.1 | Cát trắng | Tấn | 420 | 57.3% | 240.66 | 31189536
1.2 | Fenspat | Tấn | 608 | 3.6% | 21.888 | 2836684.8
1.3 | Đô lô mít | Tấn | 360 | 14.5% | 52.2 | 6765120
1.4 | Đá vôi | Tấn | 340 | 4.2% | 14.28 | 1850688
1.5 | Than | Tấn | 4000 | 0.07% | 2.8 | 362880
1.6 | Kính vụn | Tấn | 2500 | 8.257% | 206.4167 | 26751600
2 | Nguyên liệu nhập ngoại |  |  |  | 1114.54 | 144444384
2.1 | Sô đa | Tấn | 5200 | 19.4% | 1008.8 | 130740480
2.2 | Sun phát Natri | Tấn | 2800 | 0.8% | 22.4 | 2903040
2.3 | Hoá chất tạo màu | Kg | 3000 | 2.778% | 83.34 | 10800864
3 | Nhiên liệu |  |  |  | 1760 | 228096000
3.1 | Khí thiên nhiên | Tấn | 7310 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dầu | Tấn | 11000 | 0.16 | 1760 | 228096000
4 | Điện sản xuất | Kwh | 1.65 | 130 | 214.5 | 27799200
5 | Chi phí SX Nitơ và Hiđro |  |  |  | 53.5714 | 6942857.1429
6 | Thiếc | Kg | 402.3 | 0.0025 | 1.0058 | 130345.2
7 | Bao bì | 1000 đồng | 95 | 0.5 | 47.5 | 5232600
B | Chi phí nhân công trực tiếp |  |  |  | 329.8909 | 42753861.8182
C | Chi phí sản xuất chung |  |  |  | 234.6749 | 30413867.2833
| Giá thành công xưởng |  |  |  | 4293.9277 | 556493024.2443
D | Chi phí quản lý doanh nghiệp |  |  |  | 116.3674 | 15081216.7726
E | Chi phí bán hàng |  |  |  | 662.4032 | 72970338.0211
Khấu hao
| Tổng cộng |  |  |  | 5072.6983 | 644544579.0381

## Bảng 15 -Giá bán (hidden)
BẢNG 15: TÍNH GIÁ BÁN
Số TT | Chủng loại kính | Kg/m2 | Tỷ lệ | Giá bán (đồng) | Giá dự án | Giá bán Bình quân tấn/m2QTC (đồng) | Tổng giá bán bình quân | Giá bán bq kính trắng | Giá bán bq kính màu
1 | Kính trắng 2mm | 5 | 2% | 45000 |  | 45000 | 47637.6617 | 32383.5664 | 15254.0952
2 | Kính trắng 4mm | 10 | 12% | 85000 |  | 42500 |  | 70% | 30% | 60700 | 24300 | 0.40033
3 | Kính mầu 4mm | 10 | 10% | 98000 | 3920 | 49000 |  | 46262.2377 | 50846.9841 |  | 98000 | #DIV/0!
4 | Kính trắng 5 mm | 12.5 | 13% | 106000 | 5512 | 42400 |  | 9252447.5474 | 10169396.8254 | 76000 | 30000 | 0.39474
5 | Kính mầu 5 mm | 12.5 | 10% | 128700 | 3217.5 | 51480 | 80% | 7401958.038 | 8135517.4603 |  | 128700 | #DIV/0!
6 | Kính trắng 6 mm | 15 | 2% | 136000 |  | 45333.3333 |  |  |  | 77200 | 58800 | 0.76166
7 | Kính trắng 7 mm | 17.5 | 4% | 157000 |  | 44857.1429 |  |  |  | 107000 | 50000 | 0.46729
8 | Kính mầu 7 mm | 17.5 | 2% | 170000 |  | 48571.4286 |  |  |  |  | 170000 | #DIV/0!
9 | Kính trắng 8 mm | 20 | 10% | 176000 |  | 44000 |  |  |  |  | 176000 | #DIV/0!
10 | Kính mầu 8 mm | 20 | 4% | 220000 | 1760 | 55000 |  |  |  |  | 220000 | #DIV/0!
11 | Kính trắng 9 mm | 22.5 | 2% | 192000 |  | 42666.6667 |  |  |  | 129000 | 63000 | 0.48837
12 | Kính trắng 10 mm | 25 | 5% | 222000 |  | 44400
13 | Kính mầu 10 mm | 25 | 2% | 267000 | 890 | 53400
14 | Kính trắng 10 mm (khổ lớn) | 25 | 5% | 228000 |  | 45600
15 | Kính trắng 12 mm | 30 | 5% | 276000 |  | 46000
16 | Kính mầu 12 mm | 30 | 2% | 290000 |  | 48333.3333
17 | Kính trắng 12 mm (khổ lớn) | 30 | 5% | 295000 |  | 49166.6667
18 | Kính trắng 15 mm | 37.5 | 3% | 520000 |  | 69333.3333
19 | Kính trắng 19mm | 47.5 | 2% | 750000 |  | 78947.3684
| Tổng cộng |  | 100%
| Giá bán thưc tế BQ/m2QTC |  |  |  |  | 47637.6617 | đồng/m2
| Tổng sản lượng dự kiến 1 năm |  |  |  |  | 367200
| Giá bán thực tế BQ/tấn SP QTC |  |  |  |  | 9527532.3308
| Giá bán nội địa DA/tấn QTC | 80% | Giá bán thực tế |  |  | 7622025.8647
| Giá bán xuất khẩu DA/tấn QTC | 80% | Giá bán thực tế |  |  | 7622025.8647
| Giá bán bình quân DA/tấn QTC |  |  |  |  | 7622025.8647
100%
| Giá bán nước cho sinh hoạt |  | 9500
| Giá bán nước cho nhu cầu thương mại |  | 10000
| Giá bán nước cho công cộng và công sở |  | 10000
| Giá bán nước cho công nghiệp |  | 12000

## Sheet1 (hidden)
STT | Cơ cấu nguồn vốn | Tổng mức ĐT
|  | Số tiền | Tỷ trọng
1 | Vốn tự có | 130836 | 30.72%
2 | Vốn vay nội tệ NHTM | 295000 | 69.28%
| Tổng cộng | 425836 | 100%
|  |  |  | 9.5 | 35.4
|  |  |  | 5.6 | 152

## Sheet2 (hidden)
2078000
30%
623400
1454600

## Sheet3 (hidden)
STT | Khoản mục chi phí | Đơn vị | Đơn giá (1000đ) | Định mức tiêu hao | Giá thành (1000đ) | Tỷ trọng | STT | Khoản mục chi phí | Giá thành (nghìn đồng) | Tỷ trọng
A | Chi phí trực tiếp |  |  |  | 3536.0218 | 63.38% | 1 | Nguyên liệu (cát, fenpast, đolomit. Natri snffat.) | 560.6447 | 10.14%
1 | Nguyên liệu trong nước |  |  |  | 538.2447 | 9.647% | 2 | Hóa chất ( soda, tạo màu) | 1008.8 | 18.24%
1.1 | Cát trắng | Tấn | 420 | 0.573 | 240.66 | 4.313% | 3 | Nhiên liệu (Dầu, khí) | 1703.5714 | 30.8%
1.2 | Fenspat | Tấn | 608 | 0.036 | 21.888 | 0.3923% | 4 | Điện | 214.5 | 3.878%
1.3 | Đô lô mít | Tấn | 360 | 0.145 | 52.2 | 0.9356% | 5 | Nhân công , quản lý, chung | 680.9332 | 12.31%
1.4 | Đá vôi | Tấn | 340 | 0.042 | 14.28 | 0.2559% | 6 | Bán hàng | 662.4032 | 11.98%
1.5 | Than | Tấn | 4000 | 0.0007 | 2.8 | 0.05018% | 7 | Khấu hao và lãi vay | 700 | 12.66%
1.6 | Kính vụn | Tấn | 2500 | 0.082567 | 206.4167 | 3.7% | Tổng |  | 5530.8525 | 100%
2 | Nguyên liệu nhập ngoại |  |  |  | 1031.2 | 18.48%
2.1 | Sô đa | Tấn | 5200 | 0.194 | 1008.8 | 18.08%
2.2 | Sun phát Natri | Tấn | 2800 | 0.008 | 22.4 | 0.4015%
2.3 | Hoá chất tạo màu |  |  |  |  | 0%
3 | Nhiên liệu |  |  |  | 1650 | 29.57%
3.1 | Khí thiên nhiên | M3 | 7310 | 0 | 0 | 0%
3.2 | Dầu | Tấn | 11000 | 0.15 | 1650 | 29.57%
4 | Điện sản xuất | Kwh | 1.65 | 130 | 214.5 | 3.845%
5 | Chi phí SX Nitơ và Hiđro |  |  |  | 53.5714 | 0.9602%
6 | Thiếc | Kg | 402.3 | 0.0025 | 1.0058 | 0.01803%
7 | Bao bì | 1000 đồng | 95 | 0.5 | 47.5 | 0.8514%
B | Chi phí nhân công trực tiếp |  |  |  | 329.8909 | 5.913%
C | Chi phí sản xuất chung |  |  |  | 234.6749 | 4.206%
D | Chi phí quản lý doanh nghiệp |  |  |  | 116.3674 | 2.086%
E | Chi phí bán hàng |  |  |  | 662.4032 | 11.87%
F | Khấu hao và lãi vay |  |  |  | 700 | 12.55%
| Tổng cộng |  |  |  | 5579.3583 | 100%

## Sheet4 (hidden)
Quyền phán quyết cấp tín dụng theo QĐ số 31/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 15/01/2014 và Thông báo số 371/NHNo-KHDN ngày 20/01/2016 | KHDN Xếp loại A | Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long CFG (khách hàng xếp loại A)
| Tổng mức cấp tín dụng | Tổng mức cấp TD đến thời điểm xin vay (1) | Đề xuất mớí (2) | Tổng mức cấp tín dụng (1)+(2)
Agribank Chi nhánh Sở Giao dịch | ≤ 120 tỷ đồng
Agribank Chi nhánh Quảng Nam | ≤ 150 tỷ đồng
Tổng giám đốc | ≤ 500 tỷ đồng
TGĐ phải qua Hội đồng tín dụng | ≤ 1000 tỷ đồng
Hội đồng thành viên | > 1000 tỷ đồng | 0 | 2.078 tỷ đồng | 2.078 tỷ đồng

## Sheet5
BẢNG TÍNH LÃI VAY THI CÔNG VÀ LỊCH RÚT VỐN
Đơn vị: Triệu VNĐ
Stt | Chỉ tiêu | Giá trị | Thời gian thực hiện | [5 empty] | Tổng cộng
|  |  | Kỳ I | Kỳ II | Kỳ III | Kỳ IV | Kỳ V | Kỳ VI
1 | Tổng mức đầu tư sau thuế | 465942
2 | Tổng mức đầu tư trước thuế | 425836
3 | - Vốn tự có | 130836
4 | - Vốn vay NH | 295000
5 | Tiến độ thực hiện dự án | 2 năm
6 | Tiến độ vốn đối ứng |  | 30000 | 10000 | 10000 | 15000 | 20452 | 45384 | 130836
7 | Tiến độ giải ngân vốn vay |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 25% | 20% | 100%
8 | Vay ngân hàng |  | 44250 | 29500 | 44250 | 44250 | 73750 | 59000 | 295000
9 | Thời gian vay |  | 24 | 14 | 10 | 7 | 5 | 2
10 | Lãi suất vay (tháng) |  | 0.9166% | 0.9166% | 0.9166% | 0.9166% | 0.9166% | 0.9166%
| Tổng lãi vay phải trả |  | 9734.292 | 3785.558 | 4055.955 | 2839.1685 | 3379.9625 | 1081.588 | 24876.524